# Calendário de 30 dias — a janela de IBS e CBS

A janela abre em 1º de setembro e fecha em 30. Isto é o que cabe em cada semana.

## Semana 1 — até 08/09

Objetivo: triar a carteira inteira e sair com a lista de quem precisa decidir. Nesta semana você não analisa ninguém a fundo: você separa.

☐  Levante a carteira completa de optantes do Simples Nacional, com faturamento dos últimos 12 meses e anexo.

☐  Marque quem vende para outras empresas e estime, para cada um, quanto da receita vai para comprador que aproveita crédito.

☐  Descarte, com critério anotado, quem vende quase só para consumidor final — a maior parte da carteira cai aqui e isso é normal.

☐  Classifique o que sobrou em faixa A (decide agora), faixa B (analisar se sobrar tempo) e faixa C (revisar na janela de março).

☐  Prepare o modelo de proposta com os seus valores, prazos e dados do escritório preenchidos.

☐  Bloqueie na agenda os horários das reuniões da semana 3 — antes que a agenda seja tomada.

Ao fim desta semana você deve ter: a carteira inteira triada, a faixa A fechada com nome, CNPJ e telefone do decisor, e a proposta pronta para envio.

## Semana 2 — 09 a 15/09

Objetivo: produzir as análises da faixa A e colocar as propostas na rua. Volume aqui é o que enche a semana 3.

☐  Peça a cada empresa da faixa A o mix de clientes e a estrutura de compras — sem isso não há premissa e não há análise.

☐  Rode a análise de alíquota efetiva de cada uma, sempre nos dois cenários de alíquota.

☐  Envie a proposta nominal a todos os da faixa A, com prazo de resposta explícito e a data de 30/09 em destaque.

☐  Faça o follow-up em 48 horas de cada proposta enviada — por telefone, não por mensagem.

☐  Agende as reuniões da semana 3 à medida que as propostas forem aceitas.

Ao fim desta semana você deve ter: 100% da faixa A com proposta enviada e ao menos [N] reuniões já marcadas na agenda da semana seguinte.

## Semana 3 — 16 a 23/09

Objetivo: reunir, decidir e emitir. É a semana mais pesada do mês; proteja a agenda.

☐  Conduza as reuniões com o roteiro dos 6 blocos, uma por empresa, com o decisor presente.

☐  Registre a decisão de cada reunião no mesmo dia — optar, permanecer ou optar e reavaliar.

☐  Emita o laudo técnico com memória de cálculo em até [X] dias úteis após cada reunião.

☐  Envie o termo de ciência para assinatura logo após cada laudo, inclusive para quem decidiu permanecer como está.

☐  Reagende imediatamente qualquer reunião desmarcada — não sobra semana para remarcar depois.

☐  Se sobrar capacidade, puxe a faixa B para análise.

Ao fim desta semana você deve ter: todas as reuniões da faixa A realizadas, cada decisão anotada com data e os laudos emitidos ou em emissão.

## Semana 4 — 24 a 30/09

Objetivo: fechar. Assinatura recolhida e opção formalizada de quem optou. Nada fica para outubro.

☐  Persiga as assinaturas pendentes do termo de ciência, uma a uma, por telefone.

☐  Formalize a opção de cada empresa que decidiu apurar fora do DAS, com folga de dois dias sobre o prazo.

☐  Guarde o comprovante de cada formalização junto do laudo e do termo, no arquivo do cliente.

☐  Faça a última chamada aos indecisos, lembrando que em 1º de outubro não existe mais opção para o primeiro semestre de 2027.

☐  Feche o placar do mês: analisados, decididos, optantes, permanecidos e honorários emitidos.

☐  Marque na agenda as revisões da primeira quinzena de novembro.

Ao fim desta semana você deve ter: zero termo pendente de assinatura, a opção formalizada de quem optou e nenhuma empresa da faixa A sem decisão registrada.

## Depois de 30/09

Em outubro o trabalho é de manutenção e preparo. Acompanhe a publicação da alíquota de referência, que sai por Resolução do Senado até 31 de outubro de 2026, e recalcule os cenários de cada empresa que optou. Aproveite o mês para analisar a faixa B, que não coube em setembro.

Em novembro entra a única correção de rota disponível: quem optou pode cancelar até o último dia do mês. Reúna com quem ficou em decisão de margem estreita, apresente os números já com a alíquota publicada e registre por escrito a manutenção ou o cancelamento — com o mesmo termo de ciência.

Depois disso, a janela seguinte é em março, para o semestre posterior. A faixa C e tudo o que ficou de fora entram nessa próxima rodada — a decisão é semestral, então o assunto volta.

## Datas que não se movem

| Data | O que acontece |
| --- | --- |
| 30/09/2026 | Fecha a janela de opção. Depois desta data não há opção para o primeiro semestre de 2027. |
| 31/10/2026 | Prazo para a fixação da alíquota de referência de IBS e CBS por Resolução do Senado — depois do fechamento da janela. |
| Último dia de novembro/2026 | Limite para cancelar a opção feita em setembro. |
| 01/01/2027 | Início do efeito da opção, que vale de janeiro a junho de 2027. |

Base normativa: EC 132/2023 · LC 214/2025 · LC 227/2026, que revogou o art. 87-B e postergou o art. 517 · Resolução CGSN nº 186/2026, apoiada no art. 41, §§ 3º e 4º, da LC 123/2006.